## Slide 1
PHASE 1 · CP-00
P1-09 交接
隔離 C1 合成環境：Gate 14、持久 429、切流量、監控、回退演練、Stage F
2026-09-26（查證時間 19:24 UTC）
正式紀錄：docs/reviews/2026-09-26-p1-09-handoff.md

## Slide 2
SUMMARY
一句話結論
P1-09 仍是 NOT_CLOSED：Stage F 11 案例 10 通過，唯一缺的是業主確認告警信的收件證明。
15
個 PR 合併
#165–#179
7
個真缺陷
全部修好並部署
10 / 11
Stage F 案例
通過
1
個關帳阻礙
告警收件證明
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
2

## Slide 3
TIMELINE (UTC)
做了什麼
時間 | 動作 | 結果
9/25 17:59 | Gate 14 第一輪（716aaf4，0% tag） | 主流程通過；重送回 409 → NOT_PASS
9/26 04:27 | 修正 #168 後 Gate 14 重跑（6cf9a5a） | PASS
9/26 04:28 | 429 測試 | FAIL：偽造 XFF 讓限流失效
9/26 05:43 | WP-B2A 修正 #170 後重跑並切流量（ea1fbcc） | Cloud Run 100% + Hosting 切換
9/26 08:14 | 告警條件修正 #173 套用 | 9 條告警改為真實資源類型
9/26 08:25 | 回退演練（切回舊版再切回） | health 200，outbox 全程正常
9/26 08:52 | 持久 429 證明（全新探測 revision） | PASS，retry-after 835
9/26 15:12 | Stage F 網頁驗收 | 9 通過，回診排程 FAIL
9/26 18:32 | 修正 #175/#177/#178 後回診重驗 | PASS
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
3

## Slide 4
LIVE STATE · 2026-09-26T19:24Z
C1 目前狀態
項目 | 狀態
API | 100% internal-test-api-00047-suy（ffa5d33）
outbox worker | 100% internal-test-outbox-00018-nik（ea1fbcc）
calendar-sync worker | 100% internal-test-calendar-sync-00004-zoh（ea1fbcc）
Hosting internal-preproduction | version f787f3c7e029a25b；/v1/** → tag fh-f787f3c7e029a25b → 00047-suy；到期 10/19
排程 | inbound calendar-sync PAUSED；outbox drain ENABLED
告警 | 9 條 WP-B4 已修正並套用；c1-foundation 的 IAM 告警未套用
回退目標 | tag p109ea1fbcc / p1096cf9a5a / p109716aaf4；Hosting 3eb05e7f、4f2b6f65
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
4

## Slide 5
GATES
P1-09 各項狀態
項目 | 狀態 | 證據
P09-01 build／digest | PASS | 5 次 Cloud Build SUCCESS，只以 digest 部署
P09-02 Terraform 對帳 | PARTIAL | 唯讀 plan 僅 metadata 漂移；未 apply
P09-03 secret／IAM | PARTIAL | 每次讀回一致；完整 IAM 審查未做
P09-05 / 06 部署與 Hosting | PASS | digest、SHA、Ready、tag 指向逐次讀回
P09-07～09 Gate 14 | PASS | 1 audit、1 restore、同事件讀回 = SoT
P09-10 冪等 | PARTIAL | 重送回原回應；並發上限未測
P09-11 持久 429 | PASS | 新 process 回 429，Firestore 鎖定
P09-12 Stage F | 10 / 11 | 只缺真人告警收件
P09-13 回退／告警 | PASS / PENDING | 回退演練通過；告警已觸發待收件
P09-14 關帳 | BLOCKED | 等告警收件證明
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
5

## Slide 6
DEPLOYED ACCEPTANCE
Stage F 11 個案例
✓
預約頁建立與重新整理
✓
Workbench 報到／完成
✓
日曆外送更新同一事件
✓
回診查詢：既有預約
✓
回診：需要回診未排 → 排定
✓
日曆候選審核
✓
限流 429
✓
防列舉
✓
拒絕稽核
…
真人告警收件
✓
持久化讀回
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
6

## Slide 7
DEFECTS
找到並修好的 7 個缺陷
# | 缺陷 | 修正
1 | 候選審核同 key 重送回 409 | #168
2 | 直接打 run.app 可偽造 XFF 讓 lookup 限流失效 | #170（WP-B2A）
3 | 告警條件寫死 global，真實事件永遠不通知 | #172 → #173
4 | 回診排程要求重填個資（session key 不一致） | #175
5 | 先查回診再排時缺看診項目 → 400 | #175
6 | 取消回診後病患永遠無法再排 | #177
7 | application service 仍讀到過期回診指標 | #178
全部補了修正前會失敗的回歸測試，CI 12/12，並已部署到 C1 驗證。
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
7

## Slide 8
INCIDENT
事件：看到正式診所日曆
發生了什麼：9/25 Gate 14 時開了操作者帳號的日曆日視圖，畫面同時顯示正式診所日曆，真實預約內容進入代理的工具輸出。
處理：立刻關閉分頁；確認沒有任何檔案或 git 內容保存；紀錄中不引用內容。
之後的做法：只用 eventedit/<eid> 開單一合成事件；每次用完刪除暫存瀏覽器設定檔。
沒有寫入：正式日曆沒有任何寫入。
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
8

## Slide 9
OPEN ITEMS
還沒完成的事
關帳阻礙
業主確認 9/26 台北約 16:20–16:30 的 WP-B4 auth failure spike 告警信
IAM 告警
c1-foundation 條件未套用；c1-iam-setiampolicy metric 可能沒抓到稽核 log
上線前提
API 可繞過 Hosting；經 Hosting 的來源 IP 判定錯誤（WP-B2A）
P1-09 小項
並發上限、run stack metadata 漂移、完整 IAM 審查
其他
outbox leaseOwner 未清、Workbench 預設只顯示當日、0% revision 未清理
不在本階段
CP-01、BD runtime、真實還原、AWS、官網、production
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
9

## Slide 10
LOCAL TRAPS
接手時會踩到的坑
• 推送憑證會過期：改用 GitHub 連線建 PR／提交，匿名 fetch 比對
• ADC 沒有 quota project：REST 加 x-goog-user-project；Firebase CLI 設 GOOGLE_CLOUD_QUOTA_PROJECT
• Terraform backend 是空的：init 要帶 bucket 與 prefix；用完 unset TF_VAR_*
• cmd | tail; echo $? 取到的是 tail 的結束代碼
• Hosting pinTag 釘最新建立的 revision，不是正在服務的
• Monitoring 條件一定要限制 resource.type；Cloud Run log 是 cloud_run_revision
• 429 證明要落在新 process；HTTP/2 標頭是小寫
• 日曆只開單一合成事件頁，不開總覽
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
10

## Slide 11
NEXT
下一位從這裡開始
1
向業主取得告警收件證明（事件編號或收件時間）
2
Stage F runner 設 humanInboxProof = true，重跑 evaluator（預期 ok=true）
3
寫 P1-09 關帳紀錄（P09-14）
4
處理 IAM 告警兩項，再依業主決定準備 CP-01 packet
時限：時窗 9/30 20:00（台北）到期；booking gate 9/30 18:00（台北）到期。超過後任何 C1 寫入都要新授權。
P1-09 交接｜2026-09-26｜隔離 C1 合成環境，無真實資料
11